## Supuestos
MODELO — LOTEO 19,26 HA · AV. SAN MIGUEL 6850, TALCA
Las celdas en rojo son inputs. Todo lo demás se calcula.
DATOS DUROS (planos L_02 / L_03, agosto 2023)
Partida | Valor | Unidad |  | Fuente
Paño fusionado | 192627 | m² |  | Cuadro de fusión L_02
Superficie de los 90 sitios | 127866 | m² |  | Suma cuadro de superficies L_03
N° de sitios | 90 | u |  | Listado de lotes L_03
Paño colegio | 18619 | m² |  | L_03
Paño locales comerciales | 4386 | m² |  | L_03
Áreas verdes | 13798 | m² |  | 11.649 + 2.149, L_03
Vialidad + expropiación | 27958 | m² |  | Por diferencia
Superficie promedio por sitio |  | m²
INPUTS — TERRENO
Variable | Valor | Unidad |  | Comentario
Precio del terreno | 119000 | UF |  | Precio pedido por el vendedor
Pie | 10000 | UF |  | Propuesto: 10.000 en vez de 20.000
% de cada venta destinado al terreno | 30% | % |  | 30% de cada escritura
Año de vencimiento del plazo | 6 | año |  | 5 años desde el permiso, obtenido en el año 1
Saldo contra flujo |  | UF
INPUTS — ESCENARIOS
Variable | Conservador | Base | Optimista | Comentario
Sitios vendidos por año | 10 | 15 | 21 | El supuesto que decide el negocio
Año de inicio de ventas | 3 | 2 | 1 | Depende de permisos y factibilidad
Precio inicial | 3.3 | 3.5 | 3.5 | UF/m²
Precio maduro | 3.8 | 4 | 4.2 | UF/m², desde el año 3 de venta
Año de venta en que sube el precio | 4 | 3 | 2 | 1 = primer año de venta
Urbanización total (IVA incluido) | 80000 | 60000 | 45000 | UF — reconstruido del resumen por km; cotizar en firme
Gasto comercial | 5.5% | 4.5% | 4% | % sobre ventas
Administración anual | 3000 | 2500 | 2500 | UF/año
Proyectos y permisos año 0 | 9000 | 9000 | 9000 | UF
Proyectos y permisos año 1 | 5000 | 5000 | 5000 | UF
Contribuciones anuales | 500 | 500 | 500 | UF/año, incluye sobretasa sitio eriazo
Impuesto a la renta | 27% | 27% | 27% | Primera categoría
Tasa de descuento | 12% | 12% | 12% | Costo de capital del desarrollador
Preventa cobrada un año antes | 20% | 20% | 20% | Pie de promesa

## Flujo Conservador
FLUJO DE CAJA — ESCENARIO CONSERVADOR
Todos los valores en UF. Cambiar supuestos en la hoja 'Supuestos'.
Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sitios vendidos acumulados (previo)
Sitios vendidos en el año
Precio del año (UF/m²)
Ingresos por venta
Caja por ventas (20% anticipado)
Urbanización (4 macro-etapas)
Proyectos, permisos y especialidades |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto comercial
Administración y contribuciones
Total egresos operacionales
Pago del terreno
Saldo del terreno pendiente
Impuesto a la renta (pagado al año siguiente) | 0
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO
Flujo acumulado
INDICADORES
Ingresos totales
Costos totales (con terreno)
Utilidad antes de impuesto
Margen bruto
Impuesto
Utilidad neta
Margen neto
Capital máximo expuesto
TIR del proyecto
VAN a la tasa de descuento
Precio promedio logrado (UF/m²)
Saldo impago al vencer el plazo

## Flujo Base
FLUJO DE CAJA — ESCENARIO BASE
Todos los valores en UF. Cambiar supuestos en la hoja 'Supuestos'.
Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sitios vendidos acumulados (previo)
Sitios vendidos en el año
Precio del año (UF/m²)
Ingresos por venta
Caja por ventas (20% anticipado)
Urbanización (4 macro-etapas)
Proyectos, permisos y especialidades |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto comercial
Administración y contribuciones
Total egresos operacionales
Pago del terreno
Saldo del terreno pendiente
Impuesto a la renta (pagado al año siguiente) | 0
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO
Flujo acumulado
INDICADORES
Ingresos totales
Costos totales (con terreno)
Utilidad antes de impuesto
Margen bruto
Impuesto
Utilidad neta
Margen neto
Capital máximo expuesto
TIR del proyecto
VAN a la tasa de descuento
Precio promedio logrado (UF/m²)
Saldo impago al vencer el plazo

## Flujo Optimista
FLUJO DE CAJA — ESCENARIO OPTIMISTA
Todos los valores en UF. Cambiar supuestos en la hoja 'Supuestos'.
Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sitios vendidos acumulados (previo)
Sitios vendidos en el año
Precio del año (UF/m²)
Ingresos por venta
Caja por ventas (20% anticipado)
Urbanización (4 macro-etapas)
Proyectos, permisos y especialidades |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto comercial
Administración y contribuciones
Total egresos operacionales
Pago del terreno
Saldo del terreno pendiente
Impuesto a la renta (pagado al año siguiente) | 0
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO
Flujo acumulado
INDICADORES
Ingresos totales
Costos totales (con terreno)
Utilidad antes de impuesto
Margen bruto
Impuesto
Utilidad neta
Margen neto
Capital máximo expuesto
TIR del proyecto
VAN a la tasa de descuento
Precio promedio logrado (UF/m²)
Saldo impago al vencer el plazo

## Etapas 2 y 3
ACTIVOS DE RENTA — STRIP CENTER, COLEGIO Y ESTACIÓN DE SERVICIO
ETAPA 2 — STRIP CENTER (terreno 4.386 m²)
Variable | Conservador | Base | Optimista | Comentario
Superficie arrendable (m²) | 619.2 | 619.2 | 619.2 | L_05: 8 locales de 38,4 + 2 restaurantes de 156
Superficie construida total (m²) | 729.7 | 729.7 | 729.7 | Incluye administración y baños/camarines
Renta (UF/m²/mes) | 0.28 | 0.35 | 0.42 | Referencia RM: 0,69 en primer piso
NOI de 4 canchas de pádel (UF/año) | 500 | 900 | 1350 | Arrendadas a operador, sin operar
Inversión en canchas de pádel (UF) | 4200 | 3500 | 3200 | 4 canchas, cierres e iluminación
Vacancia | 15% | 8% | 5%
Costo de construcción (UF/m²) | 27 | 24 | 22 | Shell & core
Obras exteriores y empalmes (UF) | 4500 | 4500 | 4500 | Estacionamientos, paisajismo
Costos blandos | 10% | 10% | 10% | Proyectos, permisos, gerencia
Terreno asignado (UF) | 2710 | 2710 | 2710 | 2,3% de las 119.000 UF
Gastos no recuperables | 12% | 12% | 12% | Contribuciones, administración
Cap rate de salida | 9.5% | 8.5% | 7.5% | Chile 5,8–7,5%; premio regional
Inversión total (UF)
Renta bruta anual (UF)
NOI anual (UF)
Yield on cost
Valor estabilizado (UF)
Creación de valor (UF)
Payback (años)
ETAPA 3 — COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL PAÑO NORTE (18.619 m²)
| Colegio build-to-suit | Venta del paño | EDS arrendada | Comentario
Inversión propia (UF) | 177894 | 0 | 4879 | Colegio L_09: 3.849 m² cerrados + 2.088 patio techado
Flujo anual (UF) | 12286 | 0 | 4200 | EDS: canon de 350 UF/mes
Rentabilidad sobre costo | 6.9% | 0% | 86.1%
Valor del activo (UF) | 144541 | 45885 | 56000 | Venta del paño a 2,5 UF/m²
Creación de valor (UF) | -33352 | 34383 | 51121 | El colegio destruye valor en escenario Base
Payback (años) | 14.5 | 0 | 1.2
Superficie que ocupa (m²) | 18354 | 18354 | 2200 | La EDS deja 16.154 m² libres
Requisito duro para la EDS: TMDA de Av. San Miguel sobre 8.000–12.000 veh/día para atraer a un operador de marca. Verificar en Dirección de Vialidad del Maule.